## CNT-ED-ANEXO I
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
SEM DESONERAÇÃO
ORCAMENTO GLOBAL DETALHADO - ANALÍTICO SEM DESONERAÇÃO
PROJETO: |  |  | DATA BASE: | VALOR DA OBRA:
Projeto Executivo Cobertura Anexo I |  |  | janeiro-23 | R$ 513.000,00
ENDEREÇO: |  |  | ÁREA CONSTRUIDA M²: | VALOR POR M²:
Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG |  |  | 912 | R$ 562,50
CLIENTE: |  |  |  | PRAZO DE OBRA:
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Quantidade | Material | Valor Unitário | Valor Unitário (BDI) - 23,32% | Valor Total
Material Para Estrutura
8 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 19310 mm | R$ 4.836,56 | R$ 1.127,89 | R$ 47.715,59
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 5905 mm | R$ 1.479,03 | R$ 344,91 | R$ 1.823,94
4 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 14250 mm | R$ 3.569,18 | R$ 832,33 | R$ 17.606,06
10 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 19310 mm | R$ 2.331,86 | R$ 543,79 | R$ 28.756,55
312 | Chumbadores 3/8 " 038125 | R$ 27,96 | R$ 6,52 | R$ 10.759,02
30 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ 37,28 | R$ 8,69 | R$ 1.379,26
30 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ 33,55 | R$ 7,82 | R$ 1.241,37
30 | Suporte | R$ 93,21 | R$ 21,74 | R$ 3.448,31
40 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ 46,60 | R$ 10,87 | R$ 2.298,68
2 | Terça T4
5 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 328 mm | R$ 82,17 | R$ 19,16 | R$ 506,64
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 2611 mm | R$ 653,97 | R$ 152,51 | R$ 1.612,95
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 14720 mm | R$ 3.686,89 | R$ 859,78 | R$ 4.546,68
2 | Terça T3
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 7567 mm | R$ 1.895,30 | R$ 441,98 | R$ 2.337,28
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 340 mm | R$ 85,15 | R$ 19,86 | R$ 210,01
3 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 705 mm | R$ 176,66 | R$ 41,20 | R$ 653,56
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 642 mm | R$ 160,80 | R$ 37,50 | R$ 396,59
4 | Terça T2
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1125 mm | R$ 281,77 | R$ 65,71 | R$ 347,48
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 306 mm | R$ 76,65 | R$ 17,88 | R$ 189,06
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 736 mm | R$ 184,34 | R$ 42,99 | R$ 454,65
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 9850 mm | R$ 2.467,12 | R$ 575,33 | R$ 6.084,90
2 | Terça T1
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1125 mm | R$ 281,77 | R$ 65,71 | R$ 347,48
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 2333 mm | R$ 584,35 | R$ 136,27 | R$ 1.441,23
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1526 mm | R$ 382,21 | R$ 89,13 | R$ 942,69
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 306 mm | R$ 76,65 | R$ 17,88 | R$ 189,06
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 9850 mm | R$ 2.467,12 | R$ 575,33 | R$ 6.084,90
Valor Total |  |  |  | R$ 141.373,94
Telhas para Estrutura
1100 | Telha tipo sanduíche com núcleo isolante em espuma rígida de Poliuretano 30mm, trapezoidal dupla em aço galvanizado, espessura 0,43mm, acabamento natural (m²) | R$ 117,89 | R$ 27,49 | R$ 159.922,16
1 | Frete ( Fornecedor / Obra) | R$ 902,76 | R$ 210,52 | R$ 1.113,28
120 | Cumeiras de chapa galvalume (m) | R$ 32,21 | R$ 7,51 | R$ 4.766,48
10 | Caixas de parafuso auto brocante | R$ 162,66 | R$ 37,93 | R$ 2.005,91
Valor Total |  |  |  | R$ 167.807,84
Calhas, Rufos e Condutores de Água
135 | Calhas galvalume (m) | R$ 291,98 | R$ 68,09 | R$ 48.608,82
10 | Bocal 100mm | R$ 38,32 | R$ 8,94 | R$ 472,56
10 | Tubos 100mm Esgoto | R$ 118,98 | R$ 27,75 | R$ 1.467,32
30 | Joelho 100mm Esgoto | R$ 10,10 | R$ 2,36 | R$ 373,84
30 | Abraçadeira para Tubos 100mm esgoto | R$ 3,26 | R$ 0,76 | R$ 120,44
300 | Buchas S6 | R$ 0,08 | R$ 0,02 | R$ 29,09
160 | Rufos Galvalume (m) | R$ 20,98 | R$ 4,89 | R$ 4.139,64
30 | Bisnagas de PU | R$ 28,74 | R$ 6,70 | R$ 1.063,32
5 | Brocas de Videa 6mm | R$ 7,67 | R$ 1,79 | R$ 47,32
1 | Serviço de Furação de laje com serra-copo | R$ 902,76 | R$ 210,52 | R$ 1.113,28
Valor Total |  |  |  | R$ 57.435,63
Consumíveis
1 | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ 402,33 | R$ 93,82 | R$ 496,16
2 | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ 728,06 | R$ 169,78 | R$ 1.795,69
5 | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ 526,89 | R$ 122,87 | R$ 3.248,78
1 | Garrafa de Argônio | R$ 574,79 | R$ 134,04 | R$ 708,83
3 | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ 24,80 | R$ 5,78 | R$ 91,76
1 | Broca Videa 20mm | R$ 252,90 | R$ 58,98 | R$ 311,88
1 | Broca Videa 10mm | R$ 38,32 | R$ 8,94 | R$ 47,26
Valor Total |  |  |  | R$ 6.700,36
Pintura
6 | Tinta esmalte a base de solvente (gl) | R$ 117,95 | R$ 27,51 | R$ 872,77
6 | Thinner e água raz 5l (gl) | R$ 95,80 | R$ 22,34 | R$ 708,86
Valor Total |  |  |  | R$ 1.581,63
Transporte Horizontal e Vertical
20 | Serviço de guincho para içamento de materiais (h) | R$ 862,10 | R$ 201,04 | R$ 21.262,77
1 | Plano de Rigging | R$ 1.532,74 | R$ 357,43 | R$ 1.890,17
1 | Transporte horizontal | R$ 3.831,84 | R$ 893,59 | R$ 4.725,43
Valor Total |  |  |  | R$ 27.878,37
Transposição Para Raio
1 | Transposição de pára-raio | R$ 11.711,46 | R$ 2.731,11 | R$ 14.442,57
Valor Total |  |  |  | R$ 14.442,57
Adequação Escada Marinheiro
1 | Adequação escada marinheiro | R$ 3.253,18 | R$ 758,64 | R$ 4.011,82
Valor Total |  |  |  | R$ 4.011,82
Mão de Obra
660 | Encarregado (h) | R$ 30,55 | R$ 7,12 | R$ 24.865,17
1320 | Soldador (h) | R$ 13,64 | R$ 3,18 | R$ 22.209,04
880 | Maçariqueiro (h) | R$ 12,22 | R$ 2,85 | R$ 13.261,42
440 | Montador (h) | R$ 13,78 | R$ 3,21 | R$ 7.475,55
542 | Pintor (h) | R$ 13,59 | R$ 3,17 | R$ 9.082,37
1320 | Ajudante (h) | R$ 9,14 | R$ 2,13 | R$ 14.874,30
Valor Total |  |  |  | R$ 91.767,85
Valor Total da Obra |  |  |  | R$ 513.000,00

## CNT-ED-ANEXO I -1ªmedição
ED. ANEXO I - PLANILHA 1ª MEDIÇÃO
PROJETO: |  |  | DATA BASE: | VALOR DA OBRA:
Projeto Executivo Cobertura Anexo I |  |  | janeiro-23 | R$ 513.000,00
ENDEREÇO: |  |  | ÁREA CONSTRUIDA M²: | VALOR POR M²:
Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG |  |  | 912 | R$ 562,50
CLIENTE: |  |  |  | PRAZO DE OBRA: | 1ª MEDIÇÃO
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais |  |  |  | 3 MESES
Quantidade | Material | Valor Unitário | Valor Unitário (BDI) - 23,32% | Valor Total | Unidade | Quantidade Executada | Valor Unitário | Valor Total
Material Para Estrutura |  |  |  |  | Material para Estrutura
8 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 19310 mm | R$ 4.836,56 | R$ 1.127,89 | R$ 47.715,59 | UN. | 8 | R$ 5.964,45 | R$ 47.715,59
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 5905 mm | R$ 1.479,03 | R$ 344,91 | R$ 1.823,94 | UN. | 1 | R$ 1.823,94 | R$ 1.823,94
4 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 14250 mm | R$ 3.569,18 | R$ 832,33 | R$ 17.606,06 | UN. | 4 | R$ 4.401,52 | R$ 17.606,06
10 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 19310 mm | R$ 2.331,86 | R$ 543,79 | R$ 28.756,55 | UN. | 10 | R$ 2.875,65 | R$ 28.756,55
312 | Chumbadores 3/8 " 038125 | R$ 27,96 | R$ 6,52 | R$ 10.759,02 | UN. | 312 | R$ 34,48 | R$ 10.759,02
30 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ 37,28 | R$ 8,69 | R$ 1.379,26 | UN. | 30 | R$ 45,98 | R$ 1.379,26
30 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ 33,55 | R$ 7,82 | R$ 1.241,37 | UN. | 30 | R$ 41,38 | R$ 1.241,37
30 | Suporte | R$ 93,21 | R$ 21,74 | R$ 3.448,31 | UN. | 30 | R$ 114,94 | R$ 3.448,31
40 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ 46,60 | R$ 10,87 | R$ 2.298,68 | UN. | 40 | R$ 57,47 | R$ 2.298,68
2 | Terça T4 |  |  |  | Terça T4
5 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 328 mm | R$ 82,17 | R$ 19,16 | R$ 506,64 | UN. | 5 | R$ 101,33 | R$ 506,64
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 2611 mm | R$ 653,97 | R$ 152,51 | R$ 1.612,95 | UN. | 2 | R$ 806,48 | R$ 1.612,95
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 14720 mm | R$ 3.686,89 | R$ 859,78 | R$ 4.546,68 | UN. | 1 | R$ 4.546,68 | R$ 4.546,68
2 | Terça T3 |  |  |  | Terça T3
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 7567 mm | R$ 1.895,30 | R$ 441,98 | R$ 2.337,28 | UN. | 1 | R$ 2.337,28 | R$ 2.337,28
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 340 mm | R$ 85,15 | R$ 19,86 | R$ 210,01 | UN. | 2 | R$ 105,00 | R$ 210,01
3 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 705 mm | R$ 176,66 | R$ 41,20 | R$ 653,56 | UN. | 3 | R$ 217,85 | R$ 653,56
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 642 mm | R$ 160,80 | R$ 37,50 | R$ 396,59 | UN. | 2 | R$ 198,29 | R$ 396,59
4 | Terça T2
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1125 mm | R$ 281,77 | R$ 65,71 | R$ 347,48 | UN. | 1 | R$ 347,48 | R$ 347,48
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 306 mm | R$ 76,65 | R$ 17,88 | R$ 189,06 | UN. | 2 | R$ 94,53 | R$ 189,06
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 736 mm | R$ 184,34 | R$ 42,99 | R$ 454,65 | UN. | 2 | R$ 227,33 | R$ 454,65
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 9850 mm | R$ 2.467,12 | R$ 575,33 | R$ 6.084,90 | UN. | 2 | R$ 3.042,45 | R$ 6.084,90
2 | Terça T1
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1125 mm | R$ 281,77 | R$ 65,71 | R$ 347,48 | UN. | 1 | R$ 347,48 | R$ 347,48
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 2333 mm | R$ 584,35 | R$ 136,27 | R$ 1.441,23 | UN. | 2 | R$ 720,62 | R$ 1.441,23
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1526 mm | R$ 382,21 | R$ 89,13 | R$ 942,69 | UN. | 2 | R$ 471,34 | R$ 942,69
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 306 mm | R$ 76,65 | R$ 17,88 | R$ 189,06 | UN. | 2 | R$ 94,53 | R$ 189,06
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 9850 mm | R$ 2.467,12 | R$ 575,33 | R$ 6.084,90 | UN. | 2 | R$ 3.042,45 | R$ 6.084,90
Valor Total |  |  |  | R$ 141.373,94 |  |  |  | R$ 141.373,94
Telhas para Estrutura |  |  |  |  | Telhas para Estrutura
1100 | Telha tipo sanduíche com núcleo isolante em espuma rígida de Poliuretano 30mm, trapezoidal dupla em aço galvanizado, espessura 0,43mm, acabamento natural (m²) | R$ 117,89 | R$ 27,49 | R$ 159.922,16 | M² | 0 | R$ 145,38 | R$ 0,00
1 | Frete ( Fornecedor / Obra) | R$ 902,76 | R$ 210,52 | R$ 1.113,28 | UN. | 0 | R$ 1.113,28 | R$ 0,00
120 | Cumeiras de chapa galvalume (m) | R$ 32,21 | R$ 7,51 | R$ 4.766,48 | M | 0 | R$ 39,72 | R$ 0,00
10 | Caixas de parafuso auto brocante | R$ 162,66 | R$ 37,93 | R$ 2.005,91 | UN. | 0 | R$ 200,59 | R$ 0,00
Valor Total |  |  |  | R$ 167.807,84 |  |  |  | R$ 0,00
Calhas, Rufos e Condutores de Água |  |  |  |  | Calhas, Rufos e Condutores de Água
135 | Calhas galvalume (m) | R$ 291,98 | R$ 68,09 | R$ 48.608,82 | M | 0 | R$ 360,07 | R$ 0,00
10 | Bocal 100mm | R$ 38,32 | R$ 8,94 | R$ 472,56 | UN. | 0 | R$ 47,26 | R$ 0,00
10 | Tubos 100mm Esgoto | R$ 118,98 | R$ 27,75 | R$ 1.467,32 | UN. | 0 | R$ 146,73 | R$ 0,00
30 | Joelho 100mm Esgoto | R$ 10,10 | R$ 2,36 | R$ 373,84 | UN. | 0 | R$ 12,46 | R$ 0,00
30 | Abraçadeira para Tubos 100mm esgoto | R$ 3,26 | R$ 0,76 | R$ 120,44 | UN. | 0 | R$ 4,01 | R$ 0,00
300 | Buchas S6 | R$ 0,08 | R$ 0,02 | R$ 29,09 | UN. | 0 | R$ 0,10 | R$ 0,00
160 | Rufos Galvalume (m) | R$ 20,98 | R$ 4,89 | R$ 4.139,64 | M | 0 | R$ 25,87 | R$ 0,00
30 | Bisnagas de PU | R$ 28,74 | R$ 6,70 | R$ 1.063,32 | UN. | 0 | R$ 35,44 | R$ 0,00
5 | Brocas de Videa 6mm | R$ 7,67 | R$ 1,79 | R$ 47,32 | UN. | 0 | R$ 9,46 | R$ 0,00
1 | Serviço de Furação de laje com serra-copo | R$ 902,76 | R$ 210,52 | R$ 1.113,28 | UN. | 0 | R$ 1.113,28 | R$ 0,00
Valor Total |  |  |  | R$ 57.435,63 |  |  |  | R$ 0,00
Consumíveis |  |  |  |  | Consumíveis
1 | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ 402,33 | R$ 93,82 | R$ 496,16 | UN. | 1 | R$ 496,16 | R$ 496,16
2 | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ 728,06 | R$ 169,78 | R$ 1.795,69 | UN. | 2 | R$ 897,85 | R$ 1.795,69
5 | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ 526,89 | R$ 122,87 | R$ 3.248,78 | UN. | 5 | R$ 649,76 | R$ 3.248,78
1 | Garrafa de Argônio | R$ 574,79 | R$ 134,04 | R$ 708,83 | UN. | 1 | R$ 708,83 | R$ 708,83
3 | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ 24,80 | R$ 5,78 | R$ 91,76 | UN. | 3 | R$ 30,59 | R$ 91,76
1 | Broca Videa 20mm | R$ 252,90 | R$ 58,98 | R$ 311,88 | UN. | 1 | R$ 311,88 | R$ 311,88
1 | Broca Videa 10mm | R$ 38,32 | R$ 8,94 | R$ 47,26 | UN. | 1 | R$ 47,26 | R$ 47,26
Valor Total |  |  |  | R$ 6.700,36 |  |  |  | R$ 6.700,36
Pintura |  |  |  |  | Pintura
6 | Tinta esmalte a base de solvente (gl) | R$ 117,95 | R$ 27,51 | R$ 872,77 | UN. | 6 | R$ 145,46 | R$ 872,77
6 | Thinner e água raz 5l (gl) | R$ 95,80 | R$ 22,34 | R$ 708,86 | UN. | 6 | R$ 118,14 | R$ 708,86
Valor Total |  |  |  | R$ 1.581,63 |  |  |  | R$ 1.581,63
Transporte Horizontal e Vertical |  |  |  |  | Transporte Horizontal e Vertical
20 | Serviço de guincho para içamento de materiais (h) | R$ 862,10 | R$ 201,04 | R$ 21.262,77 | H | 20 | R$ 1.063,14 | R$ 21.262,77
1 | Plano de Rigging | R$ 1.532,74 | R$ 357,43 | R$ 1.890,17 | UN. | 1 | R$ 1.890,17 | R$ 1.890,17
1 | Transporte horizontal | R$ 3.831,84 | R$ 893,59 | R$ 4.725,43 | UN. | 1 | R$ 4.725,43 | R$ 4.725,43
Valor Total |  |  |  | R$ 27.878,37 |  |  |  | R$ 27.878,37
Transposição Para Raio |  |  |  |  | Transposição Para Raio
1 | Transposição de pára-raio | R$ 11.711,46 | R$ 2.731,11 | R$ 14.442,57 | UN. | 0.5 | R$ 14.442,57 | R$ 7.221,28
Valor Total |  |  |  | R$ 14.442,57 |  |  |  | R$ 7.221,28
Adequação Escada Marinheiro |  |  |  |  | Adequação Escada Marinheiro
1 | Adequação escada marinheiro | R$ 3.253,18 | R$ 758,64 | R$ 4.011,82 | UN. | 0 | R$ 4.011,82 | R$ 0,00
Valor Total |  |  |  | R$ 4.011,82 |  |  |  | R$ 0,00
Mão de Obra |  |  |  |  | Mão de Obra
660 | Encarregado (h) | R$ 30,55 | R$ 7,12 | R$ 24.865,17 | H | 330 | R$ 37,67 | R$ 12.432,58
1320 | Soldador (h) | R$ 13,64 | R$ 3,18 | R$ 22.209,04 | H | 660 | R$ 16,83 | R$ 11.104,52
880 | Maçariqueiro (h) | R$ 12,22 | R$ 2,85 | R$ 13.261,42 | H | 440 | R$ 15,07 | R$ 6.630,71
440 | Montador (h) | R$ 13,78 | R$ 3,21 | R$ 7.475,55 | H | 220 | R$ 16,99 | R$ 3.737,78
542 | Pintor (h) | R$ 13,59 | R$ 3,17 | R$ 9.082,37 | H | 542 | R$ 16,76 | R$ 9.082,37
1320 | Ajudante (h) | R$ 9,14 | R$ 2,13 | R$ 14.874,30 | H | 660 | R$ 11,27 | R$ 7.437,15
Valor Total |  |  |  | R$ 91.767,85 |  |  |  | R$ 50.425,11
Valor Total da Obra |  |  |  | R$ 513.000,00 | TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO |  |  | R$ 235.180,69

## CNT-ED-ANEXO I - 2ªmedição
ED. ANEXO I - PLANILHA 2 MEDIÇÃO
PROJETO: |  |  | DATA BASE: | VALOR DA OBRA:
Projeto Executivo Cobertura Anexo I |  |  | janeiro-23 | R$ 513.000,00
ENDEREÇ O: |  |  | ÁREA CONSTRUÍDA M*: | VALO R POR M*:
Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG |  |  | 912 | R$ 562,50
CLIENT E: |  |  |  | PRAZO DE OBRA: | 2 MEDIÇÃO
Trib unal de Contas do Estado de Minas Gerais |  |  |  | 3 MESES
Quantidade | Material | Valor Unitário | valor Unttit,ário (BDI) - g | Valor Total | Unidade | Quantidade Executada | Valor Unitário | Valor Total
| Material Para Estrutura |  |  |  | Material para Estrutura | Material | para Estrutura
8 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 19310 mm | R$ 4.836,56 | R$ 1.127,89 | R$ 47.715,59 | UN. | 0 | R$ 5.964,45 | R$ 0,00
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 5905 mm | R$ 1.479,03 | R$ 344,91 | R$ 1.823,94 | UN. | 0 | R$ 1.823,94 | R$ 0,00
4 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 14250 mm | R$ 3.569,18 | R$ 832,33 | R$ 17.606,06 | UN. | 0 | R$ 4.40 1,52 | R$ 0,00
10 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 19310 mm | R$ 2.331,86 | R$ 543,79 | R$ 28.756,55 | UN. | 0 | R$ 2.875,65 | R$ 0,00
312 | Chumbadores 3/8 " 038125 | R$ 27,96 | R$ 6,52 | R$ 10.759,02 | UN. | 0 | R$ 34,48 | R$ 0,00
30 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ 37,28 | R$ 8,69 | R$ 1.379,26 | UN. | 0 | R$ 45,98 | R? 0,00
30 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ 33,55 | R$ 7,82 | RS 1.241,37 | UN. | 0 | R$ 41,38 | R$ 0,00
30 | Suporte | R$ 93, 21 | R$ 21,74 | R$ 3.448,31 | UN. | 0 | R$ 114,94 | R$ 0,00
40 | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ 46, 60 | R$ 10,87 | R$ 2.298,68 | UN. | 0 | R$ 57,47 | R$ 0,00
2 | Terça T4 |  |  |  |  | Te | rça T4
5 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 328 mm | R$ 82,17 | R$ 19,16 | R$ 506,64 | UN. | 0 | R$ 101,33 | R? 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 2611 mm | R$ 653,97 | R$ 152,51 | R$ 1.612,95 | UN. | 0 | R$ 806,48 | R$ 0,00
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 14720 mm | R$ 3.686,89 | R$ 859,78 | R$ 4.546,68 | UN. | 0 | R$ 4.546,68 | R$ 0,00
2 | Terça T3 |  |  |  |  | Te | rça T3
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 7567 mm | R$ 1.895,30 | R$ 441,98 | R$ 2.337,28 | UN. | 0 | R$ 2.337,28 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 340 mm | R$ 85,15 | R$ 19,86 | R$ 210,01 | UN. | 0 | R$ 105,00 | R? 0,00
3 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 705 mm | R$ 176,66 | R$ 41,20 | R$ 653,56 | UN. | 0 | R$ 217,85 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 642 mm | R$ 160,80 | R$ 37,50 | R$ 396,59 | UN. | 0 | R$ 198,29 | R$ 0,00
4 | Terça T2
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1125 mm | R$ 281,77 | R$ 65,71 | R$ 347,48 | UN. | 0 | R$ 347,48 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 306 mm | R$ 76, 65 | R$ 17,88 | R$ 189,06 | UN. | 0 | R$ 94,53 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 736 mm | R$ 184,34 | R$ 42,99 | R$ 454,65 | UN. | 0 | R$ 227,33 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 9850 mm | R$ 2.467,12 | R$ 575,33 | R$ 6.084,90 | UN. | 0 | R$ 3.042,45 | R$ 0,00
2 | Terça T1
1 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1125 mm | R$ 281,77 | R$ 65,71 | R$ 347,48 | UN. | 0 | R$ 347,48 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 2333 mm | R$ 584,35 | R$ 136,27 | R$ 1.441,23 | UN. | 0 | R$ 720,62 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 1526 mm | R$ 382,21 | R$ 89,13 | R$ 942,69 | UN. | 0 | R$ 471,34 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 306 mm | R$ 76, 65 | R$ 17,88 | R$ 189,06 | UN. | 0 | R$ 94,53 | R$ 0,00
2 | Perfil U (2x) 150 x 60 x 20 x 2,65 x 9850 mm | R$ 2.467,12 | R$ 575,33 | R$ 6.084,90 | UN. | 0 | R$ 3.042,45 | R$ 0,00
|  |  | Valor Total | R$ 141.373,94
| Telhas para Estrutura |  |  |  |  | Telhas pa | ra Estrutura
1100 | Telha tipo sanduíche com núcleo isolante em espuma rígida de Poliuretano 30mm, trapezoidal dupla em aço galvanizado, espessura 0,43mm, acabamento natural (m*) | R$ 117,89 | R$ 27,49 | R$ 159.922, 16 | M* | 1100 | R$ 145,38 | RS 159.922,16
1 | Frete ( Fornec edor / Obra) | R$ 902,76 | R$ 210,52 | R$ 1.113,28 | UN. | 1 | R$ 1.113,28 | R$ 1.113,28
120 | Cumeiras de chapa galvalume (m) | R$ 32, 21 | R$ 7,51 | R$ 4.766,48 | M | 120 | R$ 39,72 | R$ 4.766,48
10 | Caixas de parafuso auto brocante | R? 162,66 | R$ 37,93 | R$ 2.005,91 | UN. | 10 | R$ 200,59 | R$ 2.005,91
|  |  | Valor Total | R$ 167.807,84
| Calhas, Rufos e Condutores de Água |  |  |  |  | Calhas, Rufos e | Condutores de Água
135 | Calhas galvalume (m) | R$ 291,98 | R$ 68,09 | R$ 48.608,82 | M | 135 | R$ 360,07 | R$ 48.608,82
10 | Bocal 100mm | R$ 38,32 | R$ 8,94 | R$ 472,56 | UN. | 3 | R$ 47,26 | R$ 141,77
10 | Tubos 100 mm Esgoto | R$ 118,98 | R$ 27,75 | R$ 1.467,32 | UN. | 3 | R$ 146,73 | R$ 440,20
30 | Joelho 100mm Esgoto | R$ 10,10 | R$ 2,36 | R$ 373,84 | UN. | 9 | R$ 12,46 | R$ 112,15
30 | Abraçadeira para Tubos 100 mm esgoto | R$ 3,26 | R$ 0,76 | R$ 120,44 | UN. | 9 | R$ 4,01 | R$ 36,13
300 | Buchas S6 | R$ 0,08 | R$ 0,02 | R$ 29,09 | UN. | 300 | R$ 0,10 | R$ 29,09
160 | Rufos Galvalume (m) | R$ 20,98 | R$ 4,89 | R$ 4.139,64 | M | 160 | R$ 25,87 | R$ 4.139,64
30 | Bisnagas de PU | R$ 28,74 | R$ 6,70 | RS 1.063,32 | UN. | 30 | R$ 35,44 | R$ 1.063,32
5 | Brocas de Videa 6mm | R$ 7,67 | R$ 1,79 | RS 47,32 | UN. | 5 | R$ 9,46 | R$ 47,32
1 | Serviço de Furação de laje com serra-copo | R$ 902,76 | R$ 210,52 | R$ 1.113,28 | UN. | 0 | R$ 1.113,28 | RS 0,00
|  |  | Valor Total | R$ 57.435,63
| Consumíveis |  |  |  |  | Cons | umíveis
1 | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ 402,33 | R$ 93,82 | R$ 496,16 | UN. | 0 | R$ 496,16 | R$ 0,00
2 | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ 728,06 | R$ 169,78 | R$ 1.795,69 | UN. | 0 | R$ 897,85 | R$ 0,00
5 | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ 526,89 | R$ 122,87 | R$ 3.248,78 | UN. | 0 | R$ 649,76 | R$ 0,00
1 | Garrafa de Argónio | R$ 574,79 | R$ 134,04 | R$ 708,83 | UN. | 0 | R$ 708,83 | R$ 0,00
3 | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ 24,80 | R$ 5,78 | R$ 91,76 | UN. | 0 | R$ 30,59 | R$ 0,00
1 | Broca Videa 20mm | R$ 252,90 | R$ 58,98 | R$ 311,88 | UN. | 0 | R$ 311,88 | R$ 0,00
1 | Broca Videa 10mm | R$ 38,32 | R$ 8,94 | R$ 47,26 | UN. | 0 | R$ 47,26 | R$ 0,00
|  |  | Valor Total | R$ 6.700,36
| Pintura |  |  |  |  | Pi | ntura
6 | Tinta esmalte a base de solvente (gl) | R$ 117,95 | R$ 27,51 | R$ 872,77 | UN. | 0 | R$ 145,46 | R$ 0,00
6 | Thinner e água raz 51 (gl) | R$ 95,80 | R$ 22,34 | R$ 708,86 | UN. | 0 | R$ 118,1 4 | R$ 0,00
|  |  | Valor Total | R$ 1.581,63
| Transporte Horizontal e Vertical |  |  |  |  | Transporte Ho | rizontal e Vertical
20 | Serviço de guincho para içamento de materiais (h) | R$ 862,10 | R$ 201,04 | R$ 21.262,77 | H | 0 | R$ 1.063,14 | R$ 0,00
1 | Plano de Rigging | R$ 1.532,74 | R$ 357,43 | R$ 1.890,17 | UN. | 0 | R$ 1.890,17 | R$ 0,00
1 | Transporte horizontal | R$ 3.831,84 | R$ 893,59 | R$ 4.725,43 | UN. | 0 | R$ 4.725,43 | R$ 0,00
Valor Total |  |  |  | R$ 27.878,37
Transposição Para Raio |  |  |  |  | Transposição Para Raio
1 | Transposição de pára-raio | R$ 11.711, 46 | R$ 2.731,11 | R$ 14.442,57 | UN. | 0.5 | R$ 14.442,57 | R$ 7.221,28
Valor Total |  |  |  | R$ 14.442,57
Adequação Escada Marinheiro |  |  |  |  | Adequaç ão Escada Marinheiro
1 | Adequação escada marinheiro | R$ 3.253,18 | R$ 758,64 | R$ 4.011,82 | UN. | 1 | R$ 4.011,82 | R$ 4.011,82
Valor Total |  |  |  | R$ 4.011,82
Mão de Obra |  |  |  |  | Mão de Obra
660 | Encarregado (h) | R$ 30,55 | R$ 7,12 | R$ 24.865,17 | H | 330 | R$ 37,67 | R$ 12.432,58
1320 | Soldador (h) | R$ 13, 64 | R$ 3,18 | R$ 22.209,04 | H | 660 | R$ 16,83 | R$ 11.104,52
880 | Maçariqueiro (h) | R$ 12, 22 | R$ 2,85 | R$ 13.261,42 | H | 440 | R$ 15,07 | R$ 6.630,71
440 | Montador (h) | R$ 13,78 | R$ 3,21 | R$ 7.475,55 | H | 220 | R$ 16,99 | R$ 3.737,78
542 | Pintor (h) | R$ 13,59 | R$ 3,17 | R$ 9.082,37 | H | 0 | R$ 16,76 | R$ 0,00
1320 | Ajudante (h) | R$ 9,14 | R$ 2,13 | R$ 14.874,30 |  | 660 | R$ 11,27 | R$ 7.437,15
Valor Total |  |  |  | R$ 91.767,85
Valor Total da Obra |  |  |  | R$ 513.000,00 | TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO |  |  | 275002.13

## CNT-ED-ANEXO I - 3ªmedição
PLANILHA 3ª MEDIÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATUAL
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1 | Bocal 100mm | und | 7 | 47.26 | 330.82
2 | Tubos 100 mm Esgoto | und | 7 | 146.73 | 1027.11
3 | Joelho 100mm Esgoto | und | 21 | 12.46 | 261.66
4 | Abraçadeira para Tubos 100 mm esgoto | und | 21.025 | 4.01 | 84.3102
5 | Serviço de furação de laje com serra-copo | vb | 1 | 1113.28 | 1113.28
| TOTAL |  |  |  | 2817.1802
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1º TERMO ADITIVO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | FONTE | CÓD
1 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
1.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 40cm, incluso transporte vertical | m | 133.2 | 73.37 | 9772.884 | SINAPI | 252620
| Subtotal |  |  |  | 9772.884
2 | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | m³ | vb | 23,32% | 2279.0365
| TOTAL |  |  |  | 12051.9205
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2º TERMO ADITIVO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | FONTE | CÓD
1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1 | Demolição manual de piso de em granito, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive demolição de contrapiso, transporte e retirada do material demolido | m² | 4 | 20.45 | 81.8 | SEINFRA | ED-48481
1.2 | Remoção de impermeabilização e proteção mecânica | m² | 4 | 27.28 | 109.12 | SEINFRA | ED-48465
1.3 | Remoção de camada de proteção mecânica e enchimento de EPS ou tijolo furado, espessura de 20cm | m³ | 1 | 14.17 | 14.17 | SEINFRA | ED-48492
1.4 | Remoção e recomposição manual de forro de placas, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento | m² | 16 | 2.06 | 32.96 | SEINFRA | ED-48463
2 | PISO
2.1 | Execução de enchimento de piso com EPS, densidade P1, espessura 15cm ou com tijolo cerâmico laminado, 18 furos, esp. 23,5cm | m³ | 1 | 207.83 | 207.83 | SEINFRA | ED-48224
2.2 | Contrapiso Fck 15MPA, com tela soldada nervurada, esp. 5cm | m² | 4 | 88.2 | 352.8 | SEINFRA | ED-9319
2.3 | Piso em granito cinza andorinha levigado, (50x50)cm, espessura 2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-III, inclusive rejunte flexível | m² | 4 | 274.55 | 1098.2 | SEINFRA | ED-50576
3 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 | Impermeabilização com manta asfáltica, espessura 4mm | m² | 8 | 69.89 | 559.12 | SEINFRA | ED-50168
3.2 | Proteção mecânica com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 15mm, aplicação manual | m² | 4 | 28.46 | 113.84 | SEINFRA | ED-50176
4 | DRENAGEM PLUVIAL
5.1 | Furo em laje de concreto, espessura 20cm,com diâmetro de 150mm | und |  | 40 | 0 | SETOP | FUR-CON-040
4.1 | Condutor circular de água pluvial para telhado em tubo de PVC, diâmetro de 150mm, inclusive conexões e suportes | m | 120 | 67.68 | 8121.6 | SEINFRA | ED-48670
5 | PINTURA
5.1 | Pintura esmalte em superfície de PVC, cor preta, 02 demãos. Cor Azul | m² | 16 | 24.23 | 387.68 | SEINFRA | ED-50509
5.2 | Lixamento manual em parede para remoção de tinta | m² | 170 | 2.97 | 504.9 | SEINFRA | ED-50505
5.3 | Lixamento manual em superfície metálica para remoção de tinta (escadas, plataformas, guarda-corpo e tampa da caixa d'água) | m² | 22 | 5.01 | 110.22 | SEINFRA | ED-50508
5.4 | Selador acrílico em parede 1 demão | m² | 170 | 6.82 | 1159.4 | SEINFRA | ED-50514
5.6 | Pintura esmalte em estrutura metálica, duas demãos, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo (escadas, plataformas, guarda-corpo e tampa da caixa d'água) | m² | 22 | 37.84 | 832.48 | SEINFRA | ED-50497
5.7 | Pintura acrílica para piso em passeio/superfície cimentada, duas (2) demãos. Cor Azul | m² | 170 | 11.66 | 1982.2 | SEINFRA | ED-50459
5.8 | Fornecimento e aplicação de selante monocomponente à base de poliuretano (PU 40, cor cinza, com 310ml) | und | 20 | 36.45 | 729 | Mercado
6 | BOTA-FORA E LIMPEZA
6.1 | Bota-fora de entulho, carga/descarga e transporte para caçamba | m³ | 2 | 78.68 | 157.36 | SEINFRA | ED-51131 e ED-51134
6.2 | Locação de caçamba | und | 1 | 350 | 350 | Mercado
| SUB-TOTAL |  |  |  | 16904.68
7 | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) | vb | 1 | 23.32% | 3942.1714
| TOTAL |  |  |  | 20846.8514
VALOR TOTAL DA 3ª MEDIÇÃO (SALDO CONTRATUAL + 1º TA + 2º TA) |  |  |  |  | 35715.9522