## CNT - ED-SEDE
ORCAMENTO GLOBAL DETALHADO - ANALÍTICO SEM DESONERAÇÃO
PROJETO: |  |  |  |  | DATA BASE: |  | VALOR DA OBRA:
Projeto Executivo Cobertura - Prédio Sede |  |  |  |  | janeiro-22 |  | R$ | 1249950
ENDEREÇO: |  |  |  |  | ÁREA CONSTRUIDA M²: |  | VALOR POR M²:
Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG |  |  |  |  | 1578.9 |  | R$ | 791.66
CLIENTE: |  |  |  |  | FONTE DE PREÇOS: |  | PRAZO DE OBRA:
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais |  |  |  |  | Sinap e Mercado |  | 4 meses
Quantidade | Fonte de Preços | Material | Valor Unitário |  | Valor Unitário (BDI) - 24,30% |  | Valor Total
Material Para Estrutura
Terça T8
888 | Mercado | Chumbadores 1/2" | R$ | 24.6 | R$ | 5.98 | R$ | 27153.09
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ | 62.11 | R$ | 15.09 | R$ | 849.23
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ | 38.38 | R$ | 9.33 | R$ | 524.77
30 | Mercado | Suporte | R$ | 82.01 | R$ | 19.93 | R$ | 3058.15
222 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ | 53.31 | R$ | 12.95 | R$ | 14710.68
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 3.060 mm | R$ | 416.03 | R$ | 101.1 | R$ | 3102.75
8 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 3474.63
Terça T7
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 1516.9 | R$ | 368.61 | R$ | 11313.04
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 8686.58
Terça T6
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 2167 | R$ | 526.58 | R$ | 26935.81
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11
Terça T5
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 36164.96
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11
Terça T4
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 21698.98
7 | Mercado | PPerfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 6.480 mm | R$ | 881 | R$ | 214.08 | R$ | 7665.58
22 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 15987.02
Terça T3
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.115 mm | R$ | 2870.74 | R$ | 697.59 | R$ | 17841.65
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.350 mm | R$ | 1950.98 | R$ | 474.09 | R$ | 12125.34
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 14533.65
Terça T2
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11
Terça T1
10 | Mercado | Perfil U h150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11
Valor Total | [6 empty] | R$ | 390876.97
Telhas para Estrutura
2010 | Mercado | Telha Trapezoidal Termo-Acústica (Poliestireno) (M²) | R$ | 154.56 | R$ | 37.56 | R$ | 386157.34
2 | Mercado | Frete ( Fornecedor / Obra) | R$ | 1032.55 | R$ | 250.91 | R$ | 2566.92
154 | Mercado | Cumeiras de Chapa Galvalume ( Metro Linear) | R$ | 39.67 | R$ | 9.64 | R$ | 7593.71
15 | Mercado | Caixas de Parafuso Auto Brocante | R$ | 186.05 | R$ | 45.21 | R$ | 3468.9
Valor Total | [6 empty] | R$ | 399786.87
Consumíveis
3 | Mercado | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ | 442.49 | R$ | 107.53 | R$ | 1650.05
5 | Mercado | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ | 800.72 | R$ | 194.57 | R$ | 4976.47
10 | Mercado | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ | 579.47 | R$ | 140.81 | R$ | 7202.81
2 | Mercado | Garrafa de Argônio | R$ | 632.15 | R$ | 153.61 | R$ | 1571.52
10 | Mercado | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ | 27.27 | R$ | 6.63 | R$ | 338.97
3 | Mercado | Broca Videa 20 mm | R$ | 278.15 | R$ | 67.59 | R$ | 1037.22
3 | Mercado | Broca Videa 10 mm | R$ | 42.15 | R$ | 10.24 | R$ | 157.18
Valor Total | [6 empty] | R$ | 16934.22
Pintura
10 | Mercado | Latas de Tinta 18L Cinza | R$ | 679.35 | R$ | 165.08 | R$ | 8444.32
20 | Mercado | Galões de Thinner 5l | R$ | 109.59 | R$ | 26.63 | R$ | 2724.41
Valor Total | [6 empty] | R$ | 11168.73
Transporte Horizontal e Vertical
80 | Mercado | Serviço de Guincho para Içamento de Guincho (horas) | R$ | 920.98 | R$ | 223.8 | R$ | 91582.25
8 | Mercado | Plano de Rigging | R$ | 1753.11 | R$ | 426.01 | R$ | 17432.93
8 | Mercado | Frete Claudio/BH para peças e descarte entulho | R$ | 3712.12 | R$ | 902.05 | R$ | 36913.32
Valor Total | [6 empty] | R$ | 145928.5
Material Vedação Calhas e Rufos
400 | Mercado | Metros Borracha Tarucel | R$ | 65.01 | R$ | 15.8 | R$ | 32322.97
100 | Mercado | Metros de Rufos Galvalume | R$ | 25.85 | R$ | 6.28 | R$ | 3213.16
115 | Mercado | Bisnagas de PU | R$ | 37.21 | R$ | 9.04 | R$ | 5318.98
5 | Mercado | Brocas de Videa 10mm | R$ | 42.93 | R$ | 10.43 | R$ | 266.81
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41121.92
Claraboia
2 | Mercado | Claraboia de Policarbonato | R$ | 16794.25 | R$ | 4081 | R$ | 41750.51
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41750.51
Mão de Obra
1320 | Sinap - 4083 | Hora - Encarregado | R$ | 30.34 | R$ | 7.37 | R$ | 49780.66
1760 | Sinap - 6160 | Hora - Soldador | R$ | 19.5 | R$ | 4.74 | R$ | 42659.76
1100 | Sinap - 4244 | Hora - Maçariqueiro | R$ | 15.17 | R$ | 3.69 | R$ | 20741.94
1760 | Sinap - 25957 | Hora - Montador | R$ | 18.42 | R$ | 4.48 | R$ | 40297.07
660 | Sinap - 4783 | Hora - Pintor | R$ | 16.25 | R$ | 3.95 | R$ | 13331.18
880 | Sinap - 25958 | Hora - Demolidor | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 11857.23
1760 | Sinap - 25958 | Hora - Ajudante | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 23714.45
Valor Total | [6 empty] | R$ | 202382.28
Valor Total da Obra | [6 empty] | R$ 1.249.950,00

## CNT-ED-SEDE1ª medição
ED.SEDE - PLANILHA 1º MEDIÇÃO
PROJETO: Projeto Executivo Cobertura - Prédio Sede
ENDEREÇO: Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG
CLIENTE: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
CONTRATADA: CONSTRUTORA CNT LTDA
PERÍODO MEDIÇÃO: 06/06/2022 ATÉ 08/07/2022 | [8 empty] | 1º MEDIÇÃO
Quantidade | Fonte de Preços | Material | Valor Unitário |  | Valor Unitário (BDI) - 24,30% |  | Valor Total |  | UNID. | QUANT. EXECUTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Material Para Estrutura | [8 empty] | MATERIAL PARA ESTRUTURA
Terça T8 | [8 empty] | TERÇA T8
888 | Mercado | Chumbadores 1/2" | R$ | 24.6 | R$ | 5.98 | R$ | 27153.09 | UN | 248 | R$ 30,58 | R$ 7.583,29
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ | 62.11 | R$ | 15.09 | R$ | 849.23 | UN | 3 | R$ 77,20 | R$ 231,61
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ | 38.38 | R$ | 9.33 | R$ | 524.77 | UN | 3 | R$ 47,71 | R$ 143,12
30 | Mercado | Suporte | R$ | 82.01 | R$ | 19.93 | R$ | 3058.15 | UN | 8 | R$ 101,94 | R$ 815,51
222 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ | 53.31 | R$ | 12.95 | R$ | 14710.68 | UN | 54 | R$ 66,26 | R$ 3.578,27
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 3.060 mm | R$ | 416.03 | R$ | 101.1 | R$ | 3102.75 | UN | 6 | R$ 517,13 | R$ 3.102,75
8 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 3474.63 | UN | 8 | R$ 434,33 | R$ 3.474,63
Terça T7 | [8 empty] | TERÇA T7
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 1516.9 | R$ | 368.61 | R$ | 11313.04 | UN | 6 | R$ 1.885,51 | R$ 11.313,04
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 8686.58 | UN | 4 | R$ 434,33 | R$ 1.737,32
Terça T6 | [8 empty] | TERÇA T6
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 2167 | R$ | 526.58 | R$ | 26935.81 | UN | 3 | R$ 2.693,58 | R$ 8.080,74
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 0 | R$ 726,68 | R$ 0,00
Terça TS | [8 empty] | TERÇA T5
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 36164.96 | UN | 3 | R$ 3.616,50 | R$ 10.849,49
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 8 | R$ 726,68 | R$ 5.813,46
Terța T4 | [8 empty] | TERÇA T4
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 21698.98 | UN | 3 | R$ 3.616,50 | R$ 10.849,49
7 | Mercado | PPerfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 6.480 mm | R$ | 881 | R$ | 214.08 | R$ | 7665.58 | UN | 3 | R$ 1.095,08 | R$ 3.285,25
22 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 15987.02 | UN | 8 | R$ 726,68 | R$ 5.813,46
Terça T3 | [8 empty] | TERÇA T3
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.115 mm | R$ | 2870.74 | R$ | 697.59 | R$ | 17841.65 | UN | 2 | R$ 3.568,33 | R$ 7.136,66
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.350 mm | R$ | 1950.98 | R$ | 474.09 | R$ | 12125.34 | UN | 2 | R$ 2.425,07 | R$ 4.850,14
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 14533.65 | UN | 8 | R$ 726,68 | R$ 5.813,46
Terça T2 | [8 empty] | TERÇA T2
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 3 | R$ 4.183,13 | R$ 12.549,39
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 9 | R$ 726,68 | R$ 6.540,14
Terça T1 | [8 empty] | TERÇA T1
10 | Mercado | Perfil U h150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 3 | R$ 4.183,13 | R$ 12.549,39
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 9 | R$ 726,68 | R$ 6.540,14
Valor Total | [6 empty] | R$ | 390876.97 | TOTAL MATERIAL PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 132.650,76
Telhas para Estrutura | [8 empty] | TELHAS PARA ESTRUTURA
2010 | Mercado | Telha Trapezoidal Termo-Acústica (Poliestireno) (M*) | R$ | 154.56 | R$ | 37.56 | R$ | 386157.34 | M* | 616.56 | R$ 192,12 | R$ 118.452,32
2 | Mercado | Frete ( Fornecedor / Obra) | R$ | 1032.55 | R$ | 250.91 | R$ | 2566.92 | UN | 1 | R$ 1.283,46 | R$ 1.283,46
154 | Mercado | Cumeiras de Chapa Galvalume ( Metro Linear) | R$ | 39.67 | R$ | 9.64 | R$ | 7593.71 | M* | 43.12 | R$ 49,31 | R$ 2.126,24
15 | Mercado | Caixas de Parafuso Auto Brocante | R$ | 186.05 | R$ | 45.21 | R$ | 3468.9 | UN | 3 | R$ 231,26 | R$ 693,78
Valor Total | [6 empty] | R$ | 399786.87 | TOTAL TELHAS PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 122.555,80
Consumíveis | [8 empty] | CONSUMÍVEIS
3 | Mercado | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ | 442.49 | R$ | 107.53 | R$ | 1650.05 | UN | 1 | R$ 550,02 | R$ 550,02
| Mercado | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ | 800.72 | R$ | 194.57 | R$ | 4976.47 | UN | 1 | R$ 995,29 | R$ 995,29
10 | Mercado | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ | 579.47 | R$ | 140.81 | R$ | 7202.81 | UN | 3 | R$ 720,28 | R$ 2.160,84
2 | Mercado | Garrafa de Argônio | R$ | 632.15 | R$ | 153.61 | R$ | 1571.52 | UN | 1 | R$ 785,76 | R$ 785,76
10 | Mercado | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ | 27.27 | R$ | 6.63 | R$ | 338.97 | UN | 3 | R$ 33,90 | R$ 101,69
3 | Mercado | Broca Videa 20 mm | R$ | 278.15 | R$ | 67.59 | R$ | 1037.22 | UN | 1 | R$ 345,74 | R$ 345,74
3 | Mercado | Broca Videa 10 mm | R$ | 42.15 | R$ | 10.24 | R$ | 157.18 | UN | 1 | R$ 52,39 | R$ 52,39
Valor Total | [6 empty] | R$ | 16934.22 | TOTAL CONSUMÍVEIS: |  |  | R$ 4.991,74
Pintura | [8 empty] | PINTURA
10 | Mercado | Latas de Tinta 18L Cinza | R$ | 679.35 | R$ | 165.08 | R$ | 8444.32 | UN | 3 | R$ 844,43 | R$ 2.533,30
20 | Mercado | Galões de Thinner 51 | R$ | 109.59 | R$ | 26.63 | R$ | 2724.41 | UN | 6 | R$ 136,22 | R$ 817,32
Valor Total | [6 empty] | R$ | 11168.73 | TOTAL PINTURA: |  |  | R$ 3.350,62
Transporte Horizontal e Vertical | [8 empty] | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL
80 | Mercado | Serviço de Guincho para Içamento de Guincho (horas) | R$ | 920.98 | R$ | 223.8 | R$ | 91582.25 | H | 22.04 | R$ 1.144,78 | R$ 25.230,91
8 | Mercado | Plano de Rigging | R$ | 1753.11 | R$ | 426.01 | R$ | 17432.93 | UN | 1 | R$ 2.179,12 | R$ 2.179,12
| Mercado | Frete Claudio/BH para peças e descarte entulho | R$ | 3712.12 | R$ | 902.05 | R$ | 36913.32 | UN | 1 | R$ 4.614,17 | R$ 4.614,17
Valor Total | [6 empty] | R$ | 145928.5 | TOTAL TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL: |  |  | R$ 32.024,19
Material Vedação Calhas e Rufos | [8 empty] | MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS
400 | Mercado | Metros Borracha Tarucel | R$ | 65.01 | R$ | 15.8 | R$ | 32322.97 | M | 100 | R$ 80,81 | R$ 8.080,74
100 | Mercado | Metros de Rufos Galvalume | R$ | 25.85 | R$ | 6.28 | R$ | 3213.16 | M | 28 | R$ 32,13 | R$ 899,68
115 | Mercado | Bisnagas de PU | R$ | 37.21 | R$ | 9.04 | R$ | 5318.98 | UN | 32 | R$ 46,25 | R$ 1.480,06
5 | Mercado | Brocas de Videa 10mm | R$ | 42.93 | R$ | 10.43 | R$ | 266.81 | UN | 2 | R$ 53,36 | R$ 106,72
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41121.92 | TOTAL MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS: |  |  | R$ 10.567,22
Claraboia | [8 empty] | CLARABOIA
| Mercado | Claraboia de Policarbonato | R$ | 16794.25 | R$ | 4081 | R$ | 41750.51 | UN | 0 | R$ 20.875,25 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41750.51 | TOTAL CLARABOIA: |  |  | R$ 0,00
Mâo de Obra | [8 empty] | MÃO DE OBRA
1320 | Sinap -4083 | Hora - Encarregado | R$ | 30.34 | R$ | 7.37 | R$ | 49780.66 | H | 272.56 | R$ 37,71 | R$ 10.278,95
1760 | Sinap - 6160 | Hora - Soldador | R$ | 19.5 | R$ | 4.74 | R$ | 42659.76 | H | 387.3 | R$ 24,24 | R$ 9.387,57
1100 | Sinap -4244 | Hora - Maçariqueiro | R$ | 15.17 | R$ | 3.69 | R$ | 20741.94 | H | 242.02 | R$ 18,86 | R$ 4.563,51
1760 | Sinap -25957 | Hora - Montador | R$ | 18.42 | R$ | 4.48 | R$ | 40297.07 | H | 387.3 | R$ 22,90 | R$ 8.867,64
660 | Sinap -4783 | Hora - Pintor | R$ | 16.25 | R$ | 3.95 | R$ | 13331.18 | H | 145.3 | R$ 20,20 | R$ 2.934,88
880 | Sinap - 25958 | Hora - Demolidor | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 11857.23 | H | 193.6 | R$ 13,47 | R$ 2.608,59
1760 | Sinap -25958 | Hora - Ajudante | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 23714.45 | H | 387.3 | R$ 13,47 | R$ 5.218,53
Valor Total | [6 empty] | R$ | 202382.28 | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  | R$ 43.859,67
Valor Total da Obra | [6 empty] | R$ | 1249950 | TOTAL GERAL MEDIÇÃO |  |  | R$ 350.000,00

## CNT-ED-SEDE 2ªmedição
ED.SEDE - PLANILHA 2º MEDIÇÃO
PROJETO: Projeto Executivo Cobertura - Prédio Sede
ENDEREÇO: Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG
CLIENTE: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
CONTRATADA: CONSTRUTORA CNT LTDA
PERÍODO MEDIÇÃO: 08/07/2022 ATÉ 08/08/2022 | [8 empty] | 2º MEDIÇÃO
Quantidade | Fonte de Preços | Material | Valor Unitário |  | Valor Unitário (BDI) - 24,30% |  | Valor Total |  | UNID. | QUANT. EXECUTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Material Para Estrutura | [8 empty] | MATERIAL PARA ESTRUTURA
Terça T8 | [8 empty] | TERÇA T8
888 | Mercado | Chumbadores 1/2" | R$ | 24.6 | R$ | 5.98 | R$ | 27153.09 | UN | 248 | R$ 30,58 | R$ 7.583,29
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ | 62.11 | R$ | 15.09 | R$ | 849.23 | UN | 3 | R$ 77,20 | R$ 231,61
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ | 38.38 | R$ | 9.33 | R$ | 524.77 | UN | 3 | R$ 47,71 | R$ 143,12
30 | Mercado | Suporte | R$ | 82.01 | R$ | 19.93 | R$ | 3058.15 | UN | 8 | R$ 101,94 | R$ 815,51
222 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ | 53.31 | R$ | 12.95 | R$ | 14710.68 | UN | 54 | R$ 66,26 | R$ 3.578,27
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 3.060 mm | R$ | 416.03 | R$ | 101.1 | R$ | 3102.75 | UN | 6 | R$ 517,13 | R$ 3.102,75
8 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 3474.63 | UN | 8 | R$ 434,33 | R$ 3.474,63
Terça T7 | [8 empty] | TERÇA T7
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 1516.9 | R$ | 368.61 | R$ | 11313.04 | UN | 0 | R$ 1.885,51 | R$ 0,00
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 8686.58 | UN | 6 | R$ 434,33 | R$ 2.605,97
Terça T6 | [8 empty] | TERÇA T6
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 2167 | R$ | 526.58 | R$ | 26935.81 | UN | 3 | R$ 2.693,58 | R$ 8.080,74
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 6 | R$ 726,68 | R$ 4.360,10
Terça T5 | [8 empty] | TERÇA T5
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 36164.96 | UN | 2 | R$ 3.616,50 | R$ 7.232,99
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 8 | R$ 726,68 | R$ 5.813,46
Terça T4 | [8 empty] | TERÇA T4
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 21698.98 | UN | 2 | R$ 3.616,50 | R$ 7.232,99
7 | Mercado | PPerfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 6.480 mm | R$ | 881 | R$ | 214.08 | R$ | 7665.58 | UN | 3 | R$ 1.095,08 | R$ 3.285,25
22 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 15987.02 | UN | 8 | R$ 726,68 | R$ 5.813,46
Terça T3 | [8 empty] | TERÇA T3
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.115 mm | R$ | 2870.74 | R$ | 697.59 | R$ | 17841.65 | UN | 2 | R$ 3.568,33 | R$ 7.136,66
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.350 mm | R$ | 1950.98 | R$ | 474.09 | R$ | 12125.34 | UN | 2 | R$ 2.425,07 | R$ 4.850,14
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 14533.65 | UN | 8 | R$ 726,68 | R$ 5.813,46
Terça T2 | [8 empty] | TERÇA T2
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 2 | R$ 4.183,13 | R$ 8.366,26
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 9 | R$ 726,68 | R$ 6.540,14
Terça T1 | [8 empty] | TERÇA T1
10 | Mercado | Perfil U h150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 2 | R$ 4.183,13 | R$ 8.366,26
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 9 | R$ 726,68 | R$ 6.540,14
Valor Total | [6 empty] | R$ | 390876.97 | TOTAL MATERIAL PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 110.967,22
Telhas para Estrutura | [8 empty] | TELHAS PARA ESTRUTURA
2010 | Mercado | Telha Trapezoidal Termo-Acústica (Poliestireno) (M²) | R$ | 154.56 | R$ | 37.56 | R$ | 386157.34 | M² | 500 | R$ 192,12 | R$ 96.059,04
2 | Mercado | Frete ( Fornecedor / Obra) | R$ | 1032.55 | R$ | 250.91 | R$ | 2566.92 | UN | 1 | R$ 1.283,46 | R$ 1.283,46
154 | Mercado | Cumeiras de Chapa Galvalume ( Metro Linear) | R$ | 39.67 | R$ | 9.64 | R$ | 7593.71 | M² | 43.12 | R$ 49,31 | R$ 2.126,24
15 | Mercado | Caixas de Parafuso Auto Brocante | R$ | 186.05 | R$ | 45.21 | R$ | 3468.9 | UN | 3 | R$ 231,26 | R$ 693,78
Valor Total | [6 empty] | R$ | 399786.87 | TOTAL TELHAS PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 100.162,52
Consumíveis | [8 empty] | CONSUMÍVEIS
3 | Mercado | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ | 442.49 | R$ | 107.53 | R$ | 1650.05 | UN | 1 | R$ 550,02 | R$ 550,02
5 | Mercado | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ | 800.72 | R$ | 194.57 | R$ | 4976.47 | UN | 1 | R$ 995,29 | R$ 995,29
10 | Mercado | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ | 579.47 | R$ | 140.81 | R$ | 7202.81 | UN | 3 | R$ 720,28 | R$ 2.160,84
2 | Mercado | Garrafa de Argônio | R$ | 632.15 | R$ | 153.61 | R$ | 1571.52 | UN | 1 | R$ 785,76 | R$ 785,76
10 | Mercado | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ | 27.27 | R$ | 6.63 | R$ | 338.97 | UN | 3 | R$ 33,90 | R$ 101,69
3 | Mercado | Broca Videa 20 mm | R$ | 278.15 | R$ | 67.59 | R$ | 1037.22 | UN | 1 | R$ 345,74 | R$ 345,74
3 | Mercado | Broca Videa 10 mm | R$ | 42.15 | R$ | 10.24 | R$ | 157.18 | UN | 1 | R$ 52,39 | R$ 52,39
Valor Total | [6 empty] | R$ | 16934.22 | TOTAL CONSUMÍVEIS: |  |  | R$ 4.991,74
Pintura | [8 empty] | PINTURA
10 | Mercado | Latas de Tinta 18L Cinza | R$ | 679.35 | R$ | 165.08 | R$ | 8444.32 | UN | 3 | R$ 844,43 | R$ 2.533,30
20 | Mercado | Galões de Thinner 5l | R$ | 109.59 | R$ | 26.63 | R$ | 2724.41 | UN | 6 | R$ 136,22 | R$ 817,32
Valor Total | [6 empty] | R$ | 11168.73 | TOTAL PINTURA: |  |  | R$ 3.350,62
Transporte Horizontal e Vertical | [8 empty] | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL
80 | Mercado | Serviço de Guincho para Içamento de Guincho (horas) | R$ | 920.98 | R$ | 223.8 | R$ | 91582.25 | H | 21.19 | R$ 1.144,78 | R$ 24.257,85
8 | Mercado | Plano de Rigging | R$ | 1753.11 | R$ | 426.01 | R$ | 17432.93 | UN | 0 | R$ 2.179,12 | R$ 0,00
8 | Mercado | Frete Claudio/BH para peças e descarte entulho | R$ | 3712.12 | R$ | 902.05 | R$ | 36913.32 | UN | 0 | R$ 4.614,17 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 145928.5 | TOTAL TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL: |  |  | R$ 24.257,85
Material Vedação Calhas e Rufos | [8 empty] | MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS
400 | Mercado | Metros Borracha Tarucel | R$ | 65.01 | R$ | 15.8 | R$ | 32322.97 | M | 50 | R$ 80,81 | R$ 4.040,37
100 | Mercado | Metros de Rufos Galvalume | R$ | 25.85 | R$ | 6.28 | R$ | 3213.16 | M | 15.05 | R$ 32,13 | R$ 483,42
115 | Mercado | Bisnagas de PU | R$ | 37.21 | R$ | 9.04 | R$ | 5318.98 | UN | 22 | R$ 46,25 | R$ 1.017,54
5 | Mercado | Brocas de Videa 10mm | R$ | 42.93 | R$ | 10.43 | R$ | 266.81 | UN | 0 | R$ 53,36 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41121.92 | TOTAL MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS: |  |  | R$ 5.541,34
Claraboia | [8 empty] | CLARABOIA
2 | Mercado | Claraboia de Policarbonato | R$ | 16794.25 | R$ | 4081 | R$ | 41750.51 | UN | 1 | R$ 20.875,25 | R$ 20.875,25
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41750.51 | TOTAL CLARABOIA: |  |  | R$ 20.875,25
Mão de Obra | [8 empty] | MÃO DE OBRA
1320 | Sinap - 4083 | Hora - Encarregado | R$ | 30.34 | R$ | 7.37 | R$ | 49780.66 | H | 180 | R$ 37,71 | R$ 6.788,27
1760 | Sinap - 6160 | Hora - Soldador | R$ | 19.5 | R$ | 4.74 | R$ | 42659.76 | H | 280 | R$ 24,24 | R$ 6.786,78
1100 | Sinap - 4244 | Hora - Maçariqueiro | R$ | 15.17 | R$ | 3.69 | R$ | 20741.94 | H | 180 | R$ 18,86 | R$ 3.394,14
1760 | Sinap - 25957 | Hora - Montador | R$ | 18.42 | R$ | 4.48 | R$ | 40297.07 | H | 280 | R$ 22,90 | R$ 6.410,90
660 | Sinap - 4783 | Hora - Pintor | R$ | 16.25 | R$ | 3.95 | R$ | 13331.18 | H | 75 | R$ 20,20 | R$ 1.514,91
880 | Sinap - 25958 | Hora - Demolidor | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 11857.23 | H | 88 | R$ 13,47 | R$ 1.185,72
1760 | Sinap - 25958 | Hora - Ajudante | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 23714.45 | H | 280 | R$ 13,47 | R$ 3.772,75
Valor Total | [6 empty] | R$ | 202382.28 | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  | R$ 29.853,47
Valor Total da Obra | [6 empty] | R$ | 1249950 | TOTAL GERAL MEDIÇÃO |  |  | R$ 300.000,00

## CNT-ED-SEDE 3ªmedição
ED. SEDE - PLANILHA 3º MEDIÇÃO
PROJETO: Projeto Executivo Cobertura - Prédio Sede
ENDEREÇO: Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG
CLIENTE: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
CONTRATADA: CONSTRUTORA CNT LTDA
PERÍODO MEDIÇÃO: 08/07/2022 ATÉ 08/08/2022 | [8 empty] | 3º MEDIÇÃO
Quantidade | Fonte de Preços | Material | Valor Unitário |  | Valor Unitário (BDI) - 24,30% |  | Valor Total |  | UNID. | QUANT. EXECUTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Material Para Estrutura | [8 empty] | MATERIAL PARA ESTRUTURA
Terça T8 | [8 empty] | TERÇA T8
888 | Mercado | Chumbadores 1/2" | R$ | 24.6 | R$ | 5.98 | R$ | 27153.09 | UN | 392 | R$ 30,58 | R$ 11.986,50
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ | 62.11 | R$ | 15.09 | R$ | 849.23 | UN | 5 | R$ 77,20 | R$ 386,01
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ | 38.38 | R$ | 9.33 | R$ | 524.77 | UN | 5 | R$ 47,71 | R$ 238,53
30 | Mercado | Suporte | R$ | 82.01 | R$ | 19.93 | R$ | 3058.15 | UN | 14 | R$ 101,94 | R$ 1.427,14
222 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ | 53.31 | R$ | 12.95 | R$ | 14710.68 | UN | 114 | R$ 66,26 | R$ 7.554,13
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 3.060 mm | R$ | 416.03 | R$ | 101.1 | R$ | 3102.75 | UN | 0 | R$ 517,13 | R$ 0,00
8 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 3474.63 | UN | 0 | R$ 434,33 | R$ 0,00
Terça T7 | [8 empty] | TERÇA T7
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 1516.9 | R$ | 368.61 | R$ | 11313.04 | UN | 0 | R$ 1.885,51 | R$ 0,00
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 8686.58 | UN | 10 | R$ 434,33 | R$ 4.343,29
Terça T6 | [8 empty] | TERÇA T6
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 2167 | R$ | 526.58 | R$ | 26935.81 | UN | 4 | R$ 2.693,58 | R$ 10.774,32
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 22 | R$ 726,68 | R$ 15.987,02
Terça T5 | [8 empty] | TERÇA T5
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 36164.96 | UN | 5 | R$ 3.616,50 | R$ 18.082,48
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 12 | R$ 726,68 | R$ 8.720,19
Terça T4 | [8 empty] | TERÇA T4
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 21698.98 | UN | 1 | R$ 3.616,50 | R$ 3.616,50
7 | Mercado | PPerfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 6.480 mm | R$ | 881 | R$ | 214.08 | R$ | 7665.58 | UN | 1 | R$ 1.095,08 | R$ 1.095,08
22 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 15987.02 | UN | 6 | R$ 726,68 | R$ 4.360,10
Terça T3 | [8 empty] | TERÇA T3
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.115 mm | R$ | 2870.74 | R$ | 697.59 | R$ | 17841.65 | UN | 1 | R$ 3.568,33 | R$ 3.568,33
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.350 mm | R$ | 1950.98 | R$ | 474.09 | R$ | 12125.34 | UN | 1 | R$ 2.425,07 | R$ 2.425,07
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 14533.65 | UN | 2 | R$ 726,68 | R$ 1.453,37
Terça T2 | [8 empty] | TERÇA T2
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 5 | R$ 4.183,13 | R$ 20.915,65
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 10 | R$ 726,68 | R$ 7.266,83
Terça T1 | [8 empty] | TERÇA T1
10 | Mercado | Perfil U h150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 5 | R$ 4.183,13 | R$ 20.915,65
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 10 | R$ 726,68 | R$ 7.266,83
Valor Total | [6 empty] | R$ | 390876.97 | TOTAL MATERIAL PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 152.383,01
Telhas para Estrutura | [8 empty] | TELHAS PARA ESTRUTURA
2010 | Mercado | Telha Trapezoidal Termo-Acústica (Poliestireno) (M²) | R$ | 154.56 | R$ | 37.56 | R$ | 386157.34 | M² | 893.44 | R$ 192,12 | R$ 171.645,98
2 | Mercado | Frete ( Fornecedor / Obra) | R$ | 1032.55 | R$ | 250.91 | R$ | 2566.92 | UN | 1 | R$ 1.283,46 | R$ 1.283,46
154 | Mercado | Cumeiras de Chapa Galvalume ( Metro Linear) | R$ | 39.67 | R$ | 9.64 | R$ | 7593.71 | M² | 69.76 | R$ 49,31 | R$ 3.439,85
15 | Mercado | Caixas de Parafuso Auto Brocante | R$ | 186.05 | R$ | 45.21 | R$ | 3468.9 | UN | 9 | R$ 231,26 | R$ 2.081,34
Valor Total | [6 empty] | R$ | 399786.87 | TOTAL TELHAS PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 178.450,63
Consumíveis | [8 empty] | CONSUMÍVEIS
3 | Mercado | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ | 442.49 | R$ | 107.53 | R$ | 1650.05 | UN | 1 | R$ 550,02 | R$ 550,02
5 | Mercado | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ | 800.72 | R$ | 194.57 | R$ | 4976.47 | UN | 1 | R$ 995,29 | R$ 995,29
10 | Mercado | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ | 579.47 | R$ | 140.81 | R$ | 7202.81 | UN | 4 | R$ 720,28 | R$ 2.881,12
2 | Mercado | Garrafa de Argônio | R$ | 632.15 | R$ | 153.61 | R$ | 1571.52 | UN | 1 | R$ 785,76 | R$ 785,76
10 | Mercado | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ | 27.27 | R$ | 6.63 | R$ | 338.97 | UN | 4 | R$ 33,90 | R$ 135,59
3 | Mercado | Broca Videa 20 mm | R$ | 278.15 | R$ | 67.59 | R$ | 1037.22 | UN | 1 | R$ 345,74 | R$ 345,74
3 | Mercado | Broca Videa 10 mm | R$ | 42.15 | R$ | 10.24 | R$ | 157.18 | UN | 1 | R$ 52,39 | R$ 52,39
Valor Total | [6 empty] | R$ | 16934.22 | TOTAL CONSUMÍVEIS: |  |  | R$ 5.745,92
Pintura | [8 empty] | PINTURA
10 | Mercado | Latas de Tinta 18L Cinza | R$ | 679.35 | R$ | 165.08 | R$ | 8444.32 | UN | 4 | R$ 844,43 | R$ 3.377,73
20 | Mercado | Galões de Thinner 5l | R$ | 109.59 | R$ | 26.63 | R$ | 2724.41 | UN | 8 | R$ 136,22 | R$ 1.089,76
Valor Total | [6 empty] | R$ | 11168.73 | TOTAL PINTURA: |  |  | R$ 4.467,49
Transporte Horizontal e Vertical | [8 empty] | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL
80 | Mercado | Serviço de Guincho para Içamento de Guincho (horas) | R$ | 920.98 | R$ | 223.8 | R$ | 91582.25 | H | 18 | R$ 1.144,78 | R$ 20.606,01
8 | Mercado | Plano de Rigging | R$ | 1753.11 | R$ | 426.01 | R$ | 17432.93 | UN | 7 | R$ 2.179,12 | R$ 15.253,81
8 | Mercado | Frete Claudio/BH para peças e descarte entulho | R$ | 3712.12 | R$ | 902.05 | R$ | 36913.32 | UN | 7 | R$ 4.614,17 | R$ 32.299,16
Valor Total | [6 empty] | R$ | 145928.5 | TOTAL TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL: |  |  | R$ 68.158,97
Material Vedação Calhas e Rufos | [8 empty] | MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS
400 | Mercado | Metros Borracha Tarucel | R$ | 65.01 | R$ | 15.8 | R$ | 32322.97 | M | 0 | R$ 80,81 | R$ 0,00
100 | Mercado | Metros de Rufos Galvalume | R$ | 25.85 | R$ | 6.28 | R$ | 3213.16 | M | 0 | R$ 32,13 | R$ 0,00
115 | Mercado | Bisnagas de PU | R$ | 37.21 | R$ | 9.04 | R$ | 5318.98 | UN | 0 | R$ 46,25 | R$ 0,00
5 | Mercado | Brocas de Videa 10mm | R$ | 42.93 | R$ | 10.43 | R$ | 266.81 | UN | 0 | R$ 53,36 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41121.92 | TOTAL MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS: |  |  | R$ 0,00
Claraboia | [8 empty] | CLARABOIA
2 | Mercado | Claraboia de Policarbonato | R$ | 16794.25 | R$ | 4081 | R$ | 41750.51 | UN | 1 | R$ 20.875,25 | R$ 20.875,25
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41750.51 | TOTAL CLARABOIA: |  |  | R$ 20.875,25
Mão de Obra | [8 empty] | MÃO DE OBRA
1320 | Sinap - 4083 | Hora - Encarregado | R$ | 30.34 | R$ | 7.37 | R$ | 49780.66 | H | 400 | R$ 37,71 | R$ 15.085,05
1760 | Sinap - 6160 | Hora - Soldador | R$ | 19.5 | R$ | 4.74 | R$ | 42659.76 | H | 400 | R$ 24,24 | R$ 9.695,40
1100 | Sinap - 4244 | Hora - Maçariqueiro | R$ | 15.17 | R$ | 3.69 | R$ | 20741.94 | H | 300 | R$ 18,86 | R$ 5.656,89
1760 | Sinap - 25957 | Hora - Montador | R$ | 18.42 | R$ | 4.48 | R$ | 40297.07 | H | 400 | R$ 22,90 | R$ 9.158,42
660 | Sinap - 4783 | Hora - Pintor | R$ | 16.25 | R$ | 3.95 | R$ | 13331.18 | H | 150 | R$ 20,20 | R$ 3.029,81
880 | Sinap - 25958 | Hora - Demolidor | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 11857.23 | H | 141.27 | R$ 13,47 | R$ 1.903,50
1760 | Sinap - 25958 | Hora - Ajudante | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 23714.45 | H | 400 | R$ 13,47 | R$ 5.389,65
Valor Total | [6 empty] | R$ | 202382.28 | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  | R$ 49.918,73
Valor Total da Obra | [6 empty] | R$ | 1249950 | TOTAL GERAL MEDIÇÃO |  |  | R$ 480.000,00

## CNT-ED-SEDE 4ªmedição
ED. SEDE - PLANILHA 4º MEDIÇÃO
PROJETO: Projeto Executivo Cobertura - Prédio Sede
ENDEREÇO: Avenida Raja Gabaglia, 1315 - Bairro Luxenburgo BH/MG
CLIENTE: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
CONTRATADA: CONSTRUTORA CNT LTDA
PERÍODO MEDIÇÃO: 08/07/2022 ATÉ 08/08/2022 | [8 empty] | 4º MEDIÇÃO
Quantidade | Fonte de Preços | Material | Valor Unitário |  | Valor Unitário (BDI) - 24,30% |  | Valor Total |  | UNID. | QUANT. EXECUTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
Material Para Estrutura | [8 empty] | MATERIAL PARA ESTRUTURA
Terça T8 | [8 empty] | TERÇA T8
888 | Mercado | Chumbadores 1/2" | R$ | 24.6 | R$ | 5.98 | R$ | 27153.09 | UN | 0 | R$ 30,58 | R$ 0,00
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 25 X 40 | R$ | 62.11 | R$ | 15.09 | R$ | 849.23 | UN | 0 | R$ 77,20 | R$ 0,00
11 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 19 X 41 | R$ | 38.38 | R$ | 9.33 | R$ | 524.77 | UN | 0 | R$ 47,71 | R$ 0,00
30 | Mercado | Suporte | R$ | 82.01 | R$ | 19.93 | R$ | 3058.15 | UN | 0 | R$ 101,94 | R$ 0,00
222 | Mercado | Chapa Aço ASTM-A36 3/8 X 26 X 39 | R$ | 53.31 | R$ | 12.95 | R$ | 14710.68 | UN | 0 | R$ 66,26 | R$ 0,00
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 3.060 mm | R$ | 416.03 | R$ | 101.1 | R$ | 3102.75 | UN | 0 | R$ 517,13 | R$ 0,00
8 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 3474.63 | UN | 0 | R$ 434,33 | R$ 0,00
Terça T7 | [8 empty] | TERÇA T7
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 1516.9 | R$ | 368.61 | R$ | 11313.04 | UN | 0 | R$ 1.885,51 | R$ 0,00
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 349.42 | R$ | 84.91 | R$ | 8686.58 | UN | 0 | R$ 434,33 | R$ 0,00
Terça T6 | [8 empty] | TERÇA T6
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.810 mm | R$ | 2167 | R$ | 526.58 | R$ | 26935.81 | UN | 0 | R$ 2.693,58 | R$ 0,00
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 60 x 17 x 2,65 x 2.570 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 0 | R$ 726,68 | R$ 0,00
Terça T5 | [8 empty] | TERÇA T5
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 36164.96 | UN | 0 | R$ 3.616,50 | R$ 0,00
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 0 | R$ 726,68 | R$ 0,00
Terça T4 | [8 empty] | TERÇA T4
6 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.400 mm | R$ | 2909.49 | R$ | 707.01 | R$ | 21698.98 | UN | 0 | R$ 3.616,50 | R$ 0,00
7 | Mercado | PPerfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 6.480 mm | R$ | 881 | R$ | 214.08 | R$ | 7665.58 | UN | 0 | R$ 1.095,08 | R$ 0,00
22 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 15987.02 | UN | 0 | R$ 726,68 | R$ 0,00
Terça T3 | [8 empty] | TERÇA T3
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 21.115 mm | R$ | 2870.74 | R$ | 697.59 | R$ | 17841.65 | UN | 0 | R$ 3.568,33 | R$ 0,00
5 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 14.350 mm | R$ | 1950.98 | R$ | 474.09 | R$ | 12125.34 | UN | 0 | R$ 2.425,07 | R$ 0,00
20 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 14533.65 | UN | 0 | R$ 726,68 | R$ 0,00
Terça T2 | [8 empty] | TERÇA T2
10 | Mercado | Perfil U 150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 0 | R$ 4.183,13 | R$ 0,00
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 0 | R$ 726,68 | R$ 0,00
Terça T1 | [8 empty] | TERÇA T1
10 | Mercado | Perfil U h150 x 50 x 17 x 2,65 x 24.753 mm | R$ | 3365.35 | R$ | 817.78 | R$ | 41831.3 | UN | 0 | R$ 4.183,13 | R$ 0,00
28 | Mercado | Perfil U (2x) 150 x 50 x 17 x 2,65 x 4.300 mm | R$ | 584.62 | R$ | 142.06 | R$ | 20347.11 | UN | 0 | R$ 726,68 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 390876.97 | TOTAL MATERIAL PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 0,00
Telhas para Estrutura | [8 empty] | TELHAS PARA ESTRUTURA
2010 | Mercado | Telha Trapezoidal Termo-Acústica (Poliestireno) (M²) | R$ | 154.56 | R$ | 37.56 | R$ | 386157.34 | M² | 0 | R$ 192,12 | R$ 0,00
2 | Mercado | Frete ( Fornecedor / Obra) | R$ | 1032.55 | R$ | 250.91 | R$ | 2566.92 | UN | 0 | R$ 1.283,46 | R$ 0,00
154 | Mercado | Cumeiras de Chapa Galvalume ( Metro Linear) | R$ | 39.67 | R$ | 9.64 | R$ | 7593.71 | M² | 0 | R$ 49,31 | R$ 0,00
15 | Mercado | Caixas de Parafuso Auto Brocante | R$ | 186.05 | R$ | 45.21 | R$ | 3468.9 | UN | 0 | R$ 231,26 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 399786.87 | TOTAL TELHAS PARA ESTRUTURA: |  |  | R$ 0,00
Consumíveis | [8 empty] | CONSUMÍVEIS
3 | Mercado | Rolo de Aramig Mig 25 kg | R$ | 442.49 | R$ | 107.53 | R$ | 1650.05 | UN | 0 | R$ 550,02 | R$ 0,00
5 | Mercado | Caixas de eletroldo 6013 3,25mm | R$ | 800.72 | R$ | 194.57 | R$ | 4976.47 | UN | 0 | R$ 995,29 | R$ 0,00
10 | Mercado | Caixas de Discos de Corte 7" | R$ | 579.47 | R$ | 140.81 | R$ | 7202.81 | UN | 0 | R$ 720,28 | R$ 0,00
2 | Mercado | Garrafa de Argônio | R$ | 632.15 | R$ | 153.61 | R$ | 1571.52 | UN | 0 | R$ 785,76 | R$ 0,00
10 | Mercado | Brocas 9/16" Aço Rapido | R$ | 27.27 | R$ | 6.63 | R$ | 338.97 | UN | 0 | R$ 33,90 | R$ 0,00
3 | Mercado | Broca Videa 20 mm | R$ | 278.15 | R$ | 67.59 | R$ | 1037.22 | UN | 0 | R$ 345,74 | R$ 0,00
3 | Mercado | Broca Videa 10 mm | R$ | 42.15 | R$ | 10.24 | R$ | 157.18 | UN | 0 | R$ 52,39 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 16934.22 | TOTAL CONSUMÍVEIS: |  |  | R$ 0,00
Pintura | [8 empty] | PINTURA
10 | Mercado | Latas de Tinta 18L Cinza | R$ | 679.35 | R$ | 165.08 | R$ | 8444.32 | UN | 0 | R$ 844,43 | R$ 0,00
20 | Mercado | Galões de Thinner 5l | R$ | 109.59 | R$ | 26.63 | R$ | 2724.41 | UN | 0 | R$ 136,22 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 11168.73 | TOTAL PINTURA: |  |  | R$ 0,00
Transporte Horizontal e Vertical | [8 empty] | TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL
80 | Mercado | Serviço de Guincho para Içamento de Guincho (horas) | R$ | 920.98 | R$ | 223.8 | R$ | 91582.25 | H | 18 | R$ 1.144,78 | R$ 20.606,01
8 | Mercado | Plano de Rigging | R$ | 1753.11 | R$ | 426.01 | R$ | 17432.93 | UN | 7 | R$ 2.179,12 | R$ 15.253,81
8 | Mercado | Frete Claudio/BH para peças e descarte entulho | R$ | 3712.12 | R$ | 902.05 | R$ | 36913.32 | UN | 7 | R$ 4.614,17 | R$ 32.299,16
Valor Total | [6 empty] | R$ | 145928.5 | TOTAL TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL: |  |  | R$ 68.158,97
Material Vedação Calhas e Rufos | [8 empty] | MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS
400 | Mercado | Metros Borracha Tarucel | R$ | 65.01 | R$ | 15.8 | R$ | 32322.97 | M | 350 | R$ 80,81 | R$ 28.282,60
100 | Mercado | Metros de Rufos Galvalume | R$ | 25.85 | R$ | 6.28 | R$ | 3213.16 | M | 84.5 | R$ 32,13 | R$ 2.715,12
115 | Mercado | Bisnagas de PU | R$ | 37.21 | R$ | 9.04 | R$ | 5318.98 | UN | 93 | R$ 46,25 | R$ 4.301,44
5 | Mercado | Brocas de Videa 10mm | R$ | 42.93 | R$ | 10.43 | R$ | 266.81 | UN | 3 | R$ 53,36 | R$ 160,09
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41121.92 | TOTAL MATERIAIS VEDAÇÃO CALHAS E RUFOS: |  |  | R$ 35.459,24
Claraboia | [8 empty] | CLARABOIA
2 | Mercado | Claraboia de Policarbonato | R$ | 16794.25 | R$ | 4081 | R$ | 41750.51 | UN | 0 | R$ 20.875,25 | R$ 0,00
Valor Total | [6 empty] | R$ | 41750.51 | TOTAL CLARABOIA: |  |  | R$ 0,00
Mão de Obra | [8 empty] | MÃO DE OBRA
1320 | Sinap - 4083 | Hora - Encarregado | R$ | 30.34 | R$ | 7.37 | R$ | 49780.66 | H | 101.5 | R$ 37,71 | R$ 3.827,90
1760 | Sinap - 6160 | Hora - Soldador | R$ | 19.5 | R$ | 4.74 | R$ | 42659.76 | H | 100 | R$ 24,24 | R$ 2.423,85
1100 | Sinap - 4244 | Hora - Maçariqueiro | R$ | 15.17 | R$ | 3.69 | R$ | 20741.94 | H | 80.24 | R$ 18,86 | R$ 1.513,03
1760 | Sinap - 25957 | Hora - Montador | R$ | 18.42 | R$ | 4.48 | R$ | 40297.07 | H | 180 | R$ 22,90 | R$ 4.121,29
660 | Sinap - 4783 | Hora - Pintor | R$ | 16.25 | R$ | 3.95 | R$ | 13331.18 | H | 60 | R$ 20,20 | R$ 1.211,93
880 | Sinap - 25958 | Hora - Demolidor | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 11857.23 | H | 60 | R$ 13,47 | R$ 808,45
1760 | Sinap - 25958 | Hora - Ajudante | R$ | 10.84 | R$ | 2.63 | R$ | 23714.45 | H | 180 | R$ 13,47 | R$ 2.425,34
Valor Total | [6 empty] | R$ | 202382.28 | TOTAL MÃO DE OBRA: |  |  | R$ 16.331,78
Valor Total da Obra | [6 empty] | R$ | 1249950 | TOTAL GERAL MEDIÇÃO |  |  | R$ 119.950,00